## Slide 1: روند اجرای برنامه نیازسنجی

## Slide 7: فرم ابلاغ اعضای تیم نیازسنجی

## Slide 8: تيم سلامت:
تيم سلامت خانه بهداشت با هماهنگي كار گروه نيازسنجي سلامت شهرستان و پس خوراند بازديدهاي انجام شده از سطح شهرستان و آمار و شاخص ها، مبادرت به تعيين نيازهاي سلامت خانه بهداشت مي كند.

## Slide 9: تعيين نيازها:
در اين مرحله، تعيين نيازها توسط تيم نيازسنجي سلامت و در سه ليست جداگانه تا حداكثر 20 عنوان، به شرح زير انجام مي شود:

## Slide 11: اولويت بندي
اولويت بندي اوليه:
تيم سلامت: بر اساس فرم شماره 3، تيم سلامت اولويت بندي خود را مجزا انجام مي دهد.

## Slide 12: تيم سلامت: بر اساس فرم شماره 3، تيم سلامت اولويت بندي خود را مجزا انجام مي دهد.

## Slide 13: تيم مسئولين و معتمدين:
مسئولين و معتمدين محلي در جلسه اي با حضور پزشك / كارشناسان مركز و با دعوت دهيار و پيگيري بهورز، ليست نيازهاي سلامت مد نظر خود را تنظيم مي كنند . لازم به ذكر است كه بايد بهورز به آن ها متذكر شود كه اين نيازها بايد بر اساس فراواني مراجعات مردم/ دانش آموزان به آن ها در خصوص مشكلات سلامتي ، تعيين گرديده و فراواني آن ها را براي حداقل يك سال گذشته ، با خود همراه داشته باشند .

## Slide 14: مسئولين و معتمدين محلي :
بر اساس فراواني مشكلات سلامتي مراجعين و نظر مسئولين و معتمدين محلي، با حضور و راهنمايي پزشك يا كارشناس / كاردان ناظر، اولويت بندي انجام مي شود.

## Slide 17: نحوه تعيين سرخوشه :
ابتدا روستاي اصلي و قمر بر اساس محدوده جغرافيايي، به 3 تا 5خوشه تقسيم شده، سپس افراد با سواد و مورد وثوق آن خوشه ، از طرف بهورز شناسايي مي شود. پس از توجيه اين افراد و قبول كردن وظيفه رابط نيازسنجي خوشه خود، به عنوان رابط آن خوشه عضو تيم خواهد شد.

## Slide 20: هماهنگي ثبت نيازها:
در اين مرحله ليست نياز گروه هاي مردمي توسط تيم سلامت بررسي شده و با حضور تمامي اعضا، موارد مطرح شده با توافق طرفين و استفاده از فهرست استاندارد شده نيازها (پيوست شماره 4) اصلاح شده و يا موضوعات غير مرتبط با سلامت حذف مي گردد.

## Slide 21: سرخوشه ها:
اين نيازها با نظارت بهورز، بر اساس فراواني آن ها اولويت بندي شده و در خصوص موارد با فراواني مشابه، با تعامل پزشك يا كارشناس / كاردان ناظر ، اولويت بندي انجام مي شود.

## Slide 22: اولويت بندي نهايي:
براي تهيه فهرست نهايي نيازهاي خانه بهداشت و اولويت بندي آن، با حضور تمامي اعضاي تيم نيازسنجي سلامت، ابتدا سه ليست نيازهاي اولويت بندي شده را كنار هم قرار داده مي شود. سپس با توجه به ليستي كه بيشترين تعداد اولويت ها را دارد، عدد آخرين اولويت اين ليست، بعلاوه يك، به عنوان عدد ثابت در اين اولويت بندي تعيين مي شود. مثلاً اگر ليست تيم سلامت 14 اولويت، تيم مسوولين محلي 7 اولويت و تيم رابطين يا سرخوشه ها 17 اولويت داشته باشد، بيشترين عدد مربوط به ليست آخر است و عدد ثابت ( 18 ) خواهد بود.

## Slide 23
در اين مرحله ليست تمامي نيازها در سه ليست را طبق فرم شماره 5 در يك ليست فهرست مي شود. سپس شماره اولويت هر كدام از مشكلات و نيازها در ليست هاي مختلف، جلوي آن نوشته شده و با هم جمع مي شود. در صورتي كه مشكل يا نيازي در ساير ليست ها نبود، به تعداد ليستي كه در آن، نياز مورد نظر وجود نداشت، عدد ثابت تعيين شده با عدد يا اعداد اولويت هاي آن نياز جمع مي شود. در پايان مشكل يا نيازي كه جمع اولويت هاي آن كمتر باشد، اولويت بالاتري خواهد داشت.

## Slide 25: ارسال ليست اولويت بندي شده نيازها به مركز بهداشت شهرستان
ليست اولويت بندي شده نيازها از خانه هاي بهداشت به مركز بهداشتي درماني روستايي ارسال شده و در مركز نيز اين ليست ها به ترتيب اولويت و به تفكيك خانه هاي بهداشت( تحت پوشش، به مركز بهداشت شهرستان ارسال مي شود.

## Slide 27: سطوح محيطي شهري
وظايف اين سطوح محيطي همانند سطوح محيطي روستايي است ولي برخلاف روستاها كه نيازسنجي به تفكيك خانه هاي بهداشت انجام ميشد، در شهرها، نيازسنجي در سطح مراكز انجام مي شود و تمامي پايگا ههاي يك مركز با هم در اجراي آن مشاركت ميكنند.

## Slide 29
برگزاري جلسات آموزشي و توجيهي
همانند سطوح محيطي روستايي

## Slide 35: تحليل اولويت هاي اول و دوم نيازها و مشاركت در طراحي مداخلات سطوح محيطي و نظارت بر حسن انجام آن:
در اين سطح، ابتدا اولويت ها توسط دبير كارگروه نيازسنجي سلامت شهرستان دسته بندي شده و در صورت فراواني آن اولويت در بيش ا ز 30 درصد واحدهاي سطوح محيطي (شهر و روستا)، به عنوان اولويت شهرستان به واحد تخصصي ارجاع مي دهد تا مداخله مورد نياز آن ، توسط مركز بهداشت شهرستان با همكاري سطوح محيطي ذي ربط انجام شود . در غير اين صورت اين اولويت ها براي تحليل و طراحي مداخله با مشاركت سطوح محيطي به واحد تخصصي ارجاع داده مي شود.

## Slide 45: ارسال اولويت هاي سطوح محيطي، شهرستان و دانشگاه به وزارت
در مرحله آخر تمامي نيازهاي ارسالي سطوح محيطي به همراه فهرست اولويت هاي تأييد شده اول و دوم آنها و اولويت هاي شهرستان و معاونت بهداشتي دانشكده /دانشگاه به وزارتخانه ارسال مي گردد.

## Slide 47: برنامه زمانبندی اجرای برنامه
زمان اجرا | عنوان | ردیف
3روز | تشکیل تیم نیاز سنجی سلامت شهرستان | 1
2روز | برگزاری کارگاه جهت مسولین واحد شهرستانی | 2
3روز | برگزاری کارگاه جهت مسولین ، پزشک و کارشناس وکاردانهای مراکز | 3
5روز | نظارت بر تشکیل گروه نیاز سنجی مراکز( تیم سلامت ، تیم مسولین و معتمدین ، تیم سر خوشه ها) و آموزشهای لازم | 4
12روز | اجرای برنامه تعیین نیاز ها در خانه بهداشت و مراکز شهری | 5
2روز | اولویت بندی و ارسال نیاز ها ی خانه بهداشت و مراکز شهری به ستاد شهرستان | 6
11روز | تحلیل اولویت ها و مشارکت در طراحی مداخلات در شهرستان | 7
5روز | ارسال اولویت های سطوح محیطی | 8